ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

/2022 оны жилийн эцсийн байдлаар /

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН АЛБА

2022 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр.

| ЗДҮАХ-т тусгагдсан зорилт | № | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Эх үүсвэр | Суурь түвшин /суурь он - 2020 он/ | 2022 он |  | Хэрэгжилтийн явц, үнэлгээ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Хүрэх түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт | Төсөв |  |
| ХОЁР.ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| Үндэсний бахархал, өв соёл |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Үндэсний үнэт зүйл, уламжлалт өв соёлоо дээдэлж, иргэдийг соён гэгээрүүлж, соёл урлагийн байгууллагуудын үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.7. Ерөнхий боловсролын сургуулиудын сурагчид болон төрийн байгууллагуудын албан хаагчдын Монгол хэл, бичгийн чадварыг дээшлүүлж, уламжлалт Монгол бичгийг албан хэргийн түвшинд ашиглаж эхэлнэ. | 9 | Төрийн байгууллагын албан хаагчдыг Монгол бичгийн сургалтад хамруулж, хуучин Монгол бичгээр унших, бичих чадавхыг сайжруулж, албан хэрэг хөтлөлтийг хос бичгээр явуулж эхэлнэ. | БТ | - | Зохион байгуулсан сургалтын тоо-5 Нийт төрийн албан хаагчдын 50 хувийг сургалтад хамруулна. | 124064,3 | Монгол бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх үүднээс байгууллагадаа 2021 оноос эхлэн “Хүмүүн бичиг” сонин захиалж байсан боловч Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль гарсантай холбоотой хэвлэл захиалгыг зогсоосон. Тайлант хугацаанд байгууллагаараа монгол бичгийн олмипиадад оролцсон. Байгууллагын хаяг болон мэдээллийн самбарыг монгол бичгээр хийсэн. Үр дүн: Ажилчдын монгол бичгийг мэдлэг сайжирч байна. Хэрэгжилт: 100% |
| ГУРАВ.ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| Санхүү, төсвийн зохицуулалт |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Санхүү, эдийн засгийн нээлттэй, ил тод байдлыг хангах бодлого хэрэгжүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. Төсөв, санхүүгийн нэгдсэн цахим системийг нэвтрүүлж, төрийн үйлчилгээг шуурхай болгон, төсвийн урсгал болон гадаадын зээл тусламж, хөрөнгө оруулалтын зардлыг ил тод, хэмнэлттэй зарцуулах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | 4 | Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, шилэн дансны мэдээ оруулалтад тогтмол хяналт тавина. | БТ | Шалгалтад хамрагдсан байгууллагын тоо – 81 Хугацаандаа мэдээ оруулалтын хувь - 87.5 Тайлан илгээлтийн хувь - 100 | Шалгалтад хамрагдсан байгууллагын тоо – 75 Хугацаандаа мэдээ оруулалтын хувь – 93 Тайлан илгээлтийн хувь - 100 | 124064,3 | Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах зорилгоор аймгийн төсвийн, төрийн болон орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар, сангууд болон орон нутгаас татаас авч байгаа хувийн цэцэрлэгүүдийн нийт 75 байгууллагын шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулсан мэдээлэлд сар бүр тогтмол хяналт шалгалтыг хийж ажиллаж байна. Тайлант хугацаанд нийт 32 байгууллагын шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг нэг бүрчлэн хянан шалгалаа. Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт дунджаар эхний 9 сарын байдлаар 94.8 хувь байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3 хувиар өсчээ. 2022 оны 1-3 дугаар улирлын шилэн дансны тайлан илгээлт 100 хувь. Шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээлэл дутуу буюу зөрүүтэй илэрхийлсэн давхардсан тоогоор 53 байгууллагуудад 94 хугацаатай албан бичиг хүргүүлэн биелэлтийг нь хангуулан ажиллалаа. Хугацаандаа мэдээ тайлангаа оруулдаггүй 2 байгууллагын албан тушаалтанд Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу арга хэмжээ тооцуулахаар албан бичиг хүргүүлсэн. Үр дүн: Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт сайжирч байна. Шалгалтанд хамрагдсан байгууллагын тоо-75 Хугацаандаа мэдээ оруулалтын хувь-94,8 Тайлан илгээлт-100 Хэрэгжилт: 100 хувь |
|  | 5 | Төсвийн зарцуулалтын үр ашиг, хяналтыг сайжруулна. | БТ | Хяналт шалгалтын тоо-23 Илрүүлсэн зөрчлийн дүн-175,787,100 төгрөг | Хяналт шалгалтын тоо-21 Зөрчлийн дүн өмнөх онтой харьцуулахад 30 хувиар буурсан байна. | 124064,3 | Тайлант онд санхүүгийн хяналт шалгалт-12, дотоод аудит-11, шилэн дансны нийцлийн аудит-36 нийт 59 хяналт шалгалт төлөвлөснөөс төлөвлөгөөт 49, төлөвлөгөөт бусаар иргэнээс ирүүлсэн өргөдлийг үндэслэн 1 нийт 50 хяналт шалгалт хийсэн. Төлөвлөгөөт 5 хяналт шалгалт хийгдэж байна. Шалгалтын явц 10-70 хувьтай. Шалгалтаар нийт 1239246,9 мянган төгрөгийн зөрчил илрүүлснээс 13821,6 мянган төгрөгийг орон нутгийн орлого болгуулахаар, 422,4 мянган төгрөгийг хувь хүнд буцаан олгуулахаар, 946,9 мянган төгрөгийг санд нь буцаан төвлөрүүлэхээр улсын ахлах байцаагчийн нөхөн төлбөрийн акт тогтоов. Актын барагдуулалт 56,5 хувьтай байна. Мөн 493605,9 мянган төгрөгийн хугацаатай албан шаардлага хүргүүлэв. Акт болон албан шаардлагын биелэлт тооцох хугацаа болоогүй байна. Үр дүн: Хяналт шалгалт-23 Илрүүлсэн зөрчил-Өмнө онд их эрсдэлтэй үнэлэгдсэн “Боржигон чуулга” эрсдлийн түвшин бага болж зөрчил 87 хувиар буурсан. Хэрэгжилт-90 |
| ДӨРӨВ.ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| "Цахим Монгол" -төрийн шуурхай үйлчилгээ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангасан цахим орчныг бүрдүүлэн, ил тод байдлыг ханган, иргэд, олон нийтэд мэдээ, мэдээлэл, төрийн үйлчилгээг шуурхай, хариуцлагатай, хүртээмжтэй хүргэх орчин нөхцөлийг бүрдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. Мэдээллийн ил тод, аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээг хэрэгжүүлэн, дотоод удирдлагын ERP системийг төрийн байгууллагуудад нэвтрүүлж, тусгай зөвшөөрөл, өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг цахимаар хүлээн авч, шийдвэрлэнэ. | 5 | Төрийн цахим мэдээллийн санг өргөтгөн төрийн байгууллагуудад дотоод удирдлагын ERP системийг нэвтрүүлнэ. | БТ | ERP систем нэвтрүүлсэн нутгийн захиргааны байгууллагын тоо -0 | ERP систем нэвтрүүлсэн нутгийн захиргааны байгууллагын тоо -10 | 124064,3 | Төрийн цахим мэдээллийн дотоод удирдлагын ERP системийг бүрэн нэвтрүүлж байгууллагын үйл ажиллагаандаа ашиглаж хэвшсэн. Үр дүн: ERP системийн ашиглалт сайжирч мэдээллийг түргэн шуурхай холбогдох газарт хүргүүлж байна. Хэрэгжилт-100 |
|  | 7 | Тусгай зөвшөөрөл, өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг цахимаар хүлээн авч шийдвэрлэнэ. | БТ | Өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн хувь - 100 Хугацаа - 15 хоног | Тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтийг цахимаар хүлээн авах системийг хийлгэнэ. Өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн хувь - 100 Хугацаа - 15 хоног | 124064,3 | Тайлант хугацаанд иргэнээс 1 өргөдөл ирсэн бөгөөд хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэж хариуг хүргүүлсэн. Үр дүн: Хуулийн хэрэгжилт бүрэн хангагдана. Хэрэгжилт-30 |
| Мэргэшсэн, хариуцлагатай төрийн алба |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Нутгийн захиргааны байгууллагуудыг чадавхжуулж, төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулж, төрийн албан хаагчдын ёс зүй, хариуцлагыг дээшлүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. Аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газар болон төрийн байгууллагуудад Чанарын менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлж, төрийн захиргааны байгууллагуудын чадавхыг нэмэгдүүлэн, гүйцэтгэлийн үр дүнг сайжруулна. | 4 | Төрийн байгууллагуудад чанарын менежментийн тогтолцоо ISO MNS 9001:2016 стандартыг нэвтрүүлэх чиглэлээр сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулна. | БТ | Зохион байгуулсан сургалтын тоо-0 | Зохион байгуулсан сургалтын тоо-1 | 124064,3 | Одоогоор сургалтанд хамрагдгаагүй. Хэрэгжилт-30 |
| 4.2.3. Төрийн албыг мэргэшсэн, тогтвортой үйл ажиллагаа явуулах, төрийн албаны залгамж чанарыг хангах, төрийн албан хаагчдын манлайлал, мэргэжил, ур чадварыг дээшлүүлэх төрийн албанд шатлан дэвших нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор Төрийн албан хаагчдын мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | 6 | Төрийн албан хаагчдын мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр сургалт, зөвлөгөөн зохион байгуулж, Төрийн албаны хуулийн хүрээнд мэргэшүүлэх сургалтуудад хамруулна. | БТ | Зохион байгуулсан сургалт, зөвлөгөөн-10 Хамрагдсан төрийн албан хаагчдын тоо- 708 | Зохион байгуулсан сургалт, зөвлөгөөн-10-аас доошгүй Хамрагдсан төрийн албан хаагчдын тоо- 800-аас доошгүй | 124064,3 | Тайлант хугацаанд нийт ажлын байран дахь сургалт-3, мэргэшүүлэх сургалт-2, цахим сургалт-13, танхим-3 нийт 21 сургалтанд 100 хувь хамрагдсан. Мөн тайлант хугацаанд шинээр томилогдсон нягтлан бодогч нарт шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулахаар сургалт зохион байгуулсан. Тус сургалтанд 5 хүн хамрагдсан. Үр дүн: Мэдлэг мэргэжил дээшилж шинэ гарсан дүрэм журмыг тухай бүр нь судалж үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлнэ. Хэрэгжилт-100 |
|  | 9 | Төрийн албан хаагчдын мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх, нийгмийн баталгааг хангах арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлнэ. | БТ | Дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилт -90 хувь, | Арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь -100 | 124064,3 | Төрийн албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, нийгмийн баталгааг хангах арга хэмжээний хүрээнд төлөвлөгөө гарган дотоод сургалт 3 удаа зохион байгуулж ажилласан. Мөн ажилчдын нийгмийн баталгааг хангах үүднээс ажилчдад дархлааг дэмжиж бассейнд явуулж байгаа. Мөн тус арга хэмжээний хүрээнд байгууллагын зардлаас гарган 1605,0 мянган төгрөгийн зардал гарган ажилчдыг мэргэшүүлэх сургалтанд хамруулсан. Арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувь. Үр дүн: Ажилчдын чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх, мөн мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлэхэд дэмжлэг болж байна. Хэрэгжилт-100 |
| 4.2.4. Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс сэргийлэх хууль, эрх зүйн болон бодлогын орчин, шударга ёсыг эрхэмлэсэн нийтийн хандлагыг төлөвшүүлнэ. | 10 | Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулна. | БТ | Иргэдэд зохион байгуулсан сургалт, сурталчилгааны тоо-2 Хамрагдсан иргэд, зорилтод бүлгийн тоо-338 Төрийн албан хаагчдад зохион байгуулсан сургалтын тоо-2 Хамрагдсан төрийн албан хаагчдын тоо- 100 | Иргэдэд зохион байгуулсан сургалт, сурталчилгааны тоо-2 Хамрагдсан иргэд, зорилтод бүлгийн тоо-200 Төрийн албан хаагчдад зохион байгуулсан сургалтын тоо-2 Хамрагдсан төрийн албан хаагчдын тоо- 250 | 124064,3 | Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс сэргийлэх төлөвлөгөөний дагуу байгууллагын дотоод сургалтыг 1 удаа зохион байгуулсан. Мөн хяналт шалгалт хийх бүрдээ ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдлийг гаргаж байгууллагын шилэн дансанд мэдээлж хэвшсэн. Үр дүн: Холбогдох хуулийн хэрэгжилт сайжирна. Хэрэгжилт-100 |

Тайлан гаргасан:                                 /Н.Алтанцэцэг/