САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ

СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН (2022 ОН)

2022 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдөр.

| № | Үндэслэж байгаа бодлогын баримт бичиг | Төсөв | Шалгуур үзүүлэлт | Суурь түвшин |  | Зорилтот түвшин | Хүрсэн түвшин буюу гүйцэтгэлийн хувь (хүрээгүй бол шалтгаан, нөхцөл тайлбар) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Он | Түвшин |  |  |
| ЕРӨНХИЙ ЧИГ ҮҮРЭГ-1: ЭРСДЭЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛАХАД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ, ТӨСВИЙН САХИЛГА БАТЫГ САЙЖРУУЛАХ, ҮР АШИГГҮЙ ЗАРДЛЫГ БАГАСГАН ХЭМНЭЛТИЙГ ЭРХЭМЛЭХ, ТӨСӨВ САНХҮҮГИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ САЙЖРУУЛАХ. |  |  |  |  |  |  |  |
| ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ-1: ДОТООД АУДИТ ХИЙХ, МЭРГЭЖИЛ АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Зорилт-1: Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга замыг авч хэрэгжүүлэх |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлж, үр дүнг тайлагнах | БТ | Байгууллагын тоо Хүний тоо | 25 135 |  | 40 440 | 2021 онд давхардсан тоогоор 64 байгууллагын 153 албан хаагчид, 2022 онд давхардсан тоогоор 85 байгууллагын 214 албан хаагчдад нийт давхардсан тоогоор 149 байгууллагын 367 албан хаагчид зөвлөн туслах үйлчилгээг хүргэж ажилласан. Хэрэгжилтийн хувь-100 |
| 1.2 | Төсвийн шууд захирагчийн дотоод хяналтын ажилтнууд, болон санхүүгийн ажилтнуудад сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах | БТ | Дотоод хяналтын сургалтын тоо Санхүүгийн хяналтын сургалтын тоо | 0 1 |  | 4 4 | 2021 онд шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт болон санхүүгийн анхан шатны баримтын бүрдлийн талаар Баянтал сумын төсвийн байгууллагын удирдлага болон нягтлан бодогч нарт 1 өдрийн танхимын сургалт зохион байгуулсан. Сургалтанд нийт 13 албан хаагч хамрагдсан. Харин 2022 онд Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаар аймгийн төрийн сангийн хэлтэстэй хамтран Боржигон чуулгад сургалт зохион байгуулсан. Сургалтанд аймгийн төсвийн байгууллагын удирдах албан тушаалтан болон нягтлан бодогч нар хамрагдсан. Мөн өөрийн байгууллага дээрээ тайлант хугацаанд шинээр томилогдсон нягтлан бодогч нарт болон байгууллагын захиалгаар шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтээр сургалт зохион байгуулсан. Тус сургалтанд 5 нягтлан бодогч хамрагдсан. Байгууллагын дотоод хяналтын сургалтыг 2022 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдөр зохион байгуулсан. Хэрэгжилтийн хувь-100 |
| 1.3. | Дотоод аудит, санхүүгийн хяналт, эрсдэлийн удирдлагын ойлголт, түүний ач холбогдол, үр дүнг олон нийтэд суртачилан таниулах | БТ | Зохион байгуулсан ажлын тоо: | 0 |  | 15 | Дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалт болон шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаар 2021 онд шалгалтанд хамрагдсан 2 байгууллагын 4 албан тушаалтнуудад, 2022 онд 47 байгууллагын 94 албан тушаалтан нийт 98 албан тушаалтанд дотоод мэдээллийн цаг буюу дотоод аудит, санхүүгийн хяналт, эрсдлийн удирдлагын ойлголт, түүний ач холбогдлын талаар мэдээлэл өгч ажилласан. Хэрэгжилтийн хувь-100 |
| 2 | Зорилт-2: Хууль, журам, заавар, холбогдох бусад баримт бичгүүдийн хэрэгжилтийг хангуулах |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Санхүүгийн, нийцлийн, гүйцэтгэлийн аудитыг хийж хэрэгжилтийг тайлагнах | БТ | Дотоод аудит хийсэн байгууллагын тоо | 0 |  | 14 | 2021 онд санхүүгийн аудит-2, 2022 онд гүйцэтгэлийн аудит-11, шилэн дансны нийцлийн аудит-36 нийт 49 дотоод аудит хийсэн. Дээрх шалгалтын дүнг аймгийн дотоод аудитын хороогоор хэлэлцүүлж, холбогдх хүмүүст мэргэжил өргө зүйн зөвлөгөө өгсөн. Хэрэгжилтийн хувь-100 |
| 2 | ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ-2: САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ, САНХҮҮГИЙН ЭРСДЛЭЭС УРДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зорилт-1: Хяналт шалгалтын төлөвлөлтийг зохистой хийх |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Эрсдэлийг тодорхойлох зорилгоор тандалт, судалгаа хийх | БТ | Байгууллагын тоо | 17 |  | 52 | 2021 онд төлөвлөгөөт хяналт шалгалтанд хамрагдсан 17 байгууллага дээр эрсдлийг тодорхойлон тандалт судалгаа хийсэн. Харин 2022 онд санхүүгийн болон гүйцэтгэлийн аудитын хяналт шалгалтанд хамрагдсан 17 байгууллага дээр эрсдлийг тодорхойлон тандалт судалгаа хийсэн. Гүйцэтгэлийн аудитад хамрагдсан байгууллагууд өндөр эрсдэлтэй үнэлэгдсэн. Өндөр эрсдэлтэй үнэлэгдсэн гол шалтгаан нь дотоод хяналтын тогтолцооны дутмагшилтай холбоотой. Хэрэгжилт-100 хувь |
| 1.2 | Хяналт шалгалтад хамрагдсан байгууллагуудад эрсдэлийн үнэлгээг хийж, нэгдсэн мэдээллийн санд оруулах | БТ | Байгууллагын тоо | 17 |  | 52 | 2021 онд санхүүгийн хяналт шалгалтанд хамрагдсан төлөвлөгөөт 13 байгууллагын үйл ажиллагаанд эрсдлийг тодорхойлж мэдээллийн санд оруулсан бөгөөд өндөр эрсдэлтэй-4, дунд эрсдэлтэй-4, бага эрсдэлтэй-5 үнэлэгдсэн. Харин 2022 онд санхүүгийн хяналт шалгалтанд хамрагдсан төлөвлөгөөт 9 байгууллагын эрсдлийн түвшинг тодорхойлж мэдээллийн санд оруулсан. Шалгалтаар нийт өндөр эрсдэлтэй-1 бага эрсдэлтэй-8 үнэлэгдсэн. Мөн гүйцэтгэлийн аудитад хамрагдсан 6 байгууллагын эрсдлийн түвшин бүгд өндөр үнэлэгдсэн. Хэрэгжилт-100 хувь |
| 2 | Зорилт-2: төсвийн хөрөнгийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх, үр ашиггүй зардлыг багасгах. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийж үр дүнг Дотоод аудитын хороогоор хэлэлцүүлэн гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах, шийдвэрийг холбогдох газруудад хүргүүлэн биелэлтийг хангуулах | 124,0 | Хяналт шалгалтын тоо: Актын барагдуулалтын хувь: | 17 90. 3 |  | 52 92. 0 | Санхүүгийн хяналт шалгалтыг 2021 онд 16, 2022 онд 12 нийт 28 байгууллагад хийсэн. Тайлант онд төлөвлөгөөт 5 хяналт шалгалт хийгдэж байна. Шалгалтын явц 10-70 хувьтай. Шалгалтаар 2021 онд нийт 392125,6 мянган төгрөгийн зөрчил илрүүлснээс 25976,8 мянган төгрөгийг орон нутгийн орлого болгуулахаар, 1913,0 мянган төгрөгийг хувь хүнд нь буцаан олгуулахаар, 2022 онд нийт 1239246,9 мянган төгрөгийн зөрчил илрүүлснээс 13821,6 мянган төгрөгийг орон нутгийн орлого болгуулахаар, 422,4 мянган төгрөгийг хувь хүнд буцаан олгуулахаар, 946,9 мянган төгрөгийг санд нь буцаан төвлөрүүлэхээр улсын ахлах байцаагчийн нөхөн төлбөрийн акт тогтоов. Актын барагдуулалт 2021 онд 89,5 хувь 2022 онд 56,5 хувь дунджаар 73 хувьтай байна. акт барагдуулах хугацаа болоогүй. Дээрх 28 хяналт шалгалтыг аймгийн дотоод аудитын хороогоор хэлэлцүүлж үр дүнг холбогдох газарт нь хүргүүлэн ажиллалаа. Хэрэгжилтийн хувь-89,6 хувь |
| 3 | Зорилт-3: Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Байгууллага иргэдээс ирүүлсэн санал, хүсэлт, өргөдлийг шийдвэрлэх | БТ | Шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдлын тоо | 8 |  | Тухай бүр | 2021 онд байгууллагаас 4 өргөдөл, иргэнээс 3 өргөдөл нийт 7 өргөдөл ирсэн.. Харин 2022 онд 1 иргэнээс ээлжийн амралттай холбоотой өргөдөл ирсэн бөгөөд хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэж хариуг хүргүүлсэн. Хэрэгжилтийн хувь-100 |
| 3 | ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ-3: ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГУУЛАХ, ЗӨРЧЛИЙГ АРИЛГУУЛАХ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зорилт-1: Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангуулах. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний төсвийн, төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллага, төрөөс татаас авч буй хувийн цэцэрлэгүүдийн шилэн дансны цахим хуудсанд хяналт шалгалт хийж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах. | БТ | Хугацаандаа мэдээ оруулалтын хувь: Мэдээллийн үнэн зөв байдалд хяналт шалгалт хийсэн тоо: | 95,9 - |  | 97 81 | Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах зорилгоор аймгийн төсвийн, төрийн болон орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар, сангууд гэсэн нийт 75 байгууллагын шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулсан мэдээлэлд сар бүр тогтмол хяналт тавьж ажиллаж байна. Шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээлэл дутуу буюу зөрүүтэй илэрхийлсэн давхардсан тоогоор 2021 онд 39 байгууллага, 2022 онд 53 байгууллага нийт 92 байгууллагад хугацаатай албан бичиг хүргүүлж биелэлтийг нь 100 хувь бүрэн хангуулан ажиллалаа. 2022 онд 32 байгууллагын шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг нэг бүрчлэн хянан шалгалаа. Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт 2021 онд 96,7 хувь, 2022 онд 95,1 хувь бөгөөд дунджаар 95,9 хувь байна. Шилэн дансны тайлан илгээлт 100 хувь. Хугацаандаа мэдээ тайлангаа оруулдаггүй 2 байгууллагын албан тушаалтанд Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу арга хэмжээ тооцуулахаар албан бичиг хүргүүлсэн. 2021 онд Баянтал, Шивээговь сумдын Байгаль хамгаалах сан, Мал хамгааллах сангуудын цэсийг хаалгуулсан. Хэрэгжилтийн хувь: Шалгалтанд хамрагдсан байгууллагын тоо-75 Хугацаандаа мэдээ оруулалтын хувь-94,8% Тайлан илгээлтийн хувь-100 |
| 2 | ЕРӨНХИЙ ЧИГ ҮҮРЭГ 2: БАЙГУУЛЛАГЫН ДОТООД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ 1: ТОГТВОРТОЙ МЭРГЭШСЭН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ БИЙ БОЛГОХ. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зорилт 1. Төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгаа хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, тогтвортой мэргэшсэн боловсон хүчнийг бий болгох. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах, тэдгээрийг тогтвор суурьшилтай ажиллуулахад дэмжлэг үзүүлэх | БТ | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь | - |  | - | 2021 онд ажилчдын нийгмийн баталгааг хангах үүднээс эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 0,6 сая төгрөг, дархлаа дэмжихэд-0,5 сая төгрөг, нийт 1,1 сая төгрөг зарцуулсан. Харин 2022 онд төрийн албан хаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, нийгмийн баталгааг хангах арга хэмжээний хүрээнд төлөвлөгөө гарган дотоод сургалт 3 удаа зохион байгуулж ажилласан. Мөн ажилчдын нийгмийн баталгааг хангах үүднээс ажилчдад дархлааг дэмжиж бассейнд явуулж байгаа. Мөн дээрх хөтөлбөрийн хүрээнд байгууллагын зардлаас 1605,0 мянган төгрөгийн зардал гарган ажилчдыг мэргэшүүлэх сургалтанд хамруулсан. Мөн ажилчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах үүднээс 7,5 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж, эд хогшил худалдан авсан. Хэрэгжилт -100 хувь |
| 1.2 | Албан хаагчдын мэргэжил, мэдлэгийг дээшлүүлэх, чадавхижуулах тасралтгүй сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх | БТ | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь | - |  | - | 2021 онд ажлын байран дахь сургалт-5, мэргэшүүлэх сургалт-3, цахим сургалт-16, танхим-2 нийт 26 сургалтанд 100 хувь хамрагдсан. Мөн 2022 онд ажлын байран дахь сургалт-3, мэргэшүүлэх сургалт-2, цахим сургалт-13, танхим-3 нийт 21 сургалтанд 100 хувь хамрагдсан. Хэрэгжилт-100 хувь |
| 1.3 | Байгууллагын ил тод байдлын хэрэгжилтийг ханган ажиллах | БТ | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь | - |  | - | Байгууллагын ил тод байдлыг хангах үүднээс байгууллагын цахим хуудсанд цаг тухай бүр мэдээллийг шинэчилдэг бөгөөд 2021 онд 6 удаа 2022 онд 76 удаагийн мэдээллийг тус тус шинэчлэн оруулсан. Хэрэгжилт-100 хувь |
| 3 | ЕРӨНХИЙ ЧИГ ҮҮРЭГ 3: ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ӨРГӨЖҮҮЛЭХ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ 1: АЛБАН БАЙГУУЛЛАГА, ИРГЭДТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООГ САЙЖРУУЛАХ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зорилт 1: Төрд учирсан хохирлыг барагдуулах |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аймгийн Прокурорын газартай хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулах | БТ | Хугацаа хэтэрсэн акт нөхөн төлбөрийн барагдуулалтын хувь | 61,1 |  | 75 | 2021 онд хугацаа хэтэрсэн акт 29.365,7 мянган төгрөгийн биелэлтийг хангуулахаар аймгийн Прокурорын газартай хамтран ажилласан. Харин 2022 онд хугацаа хэтэрсэн акт, нөхөн төлбөр байхгүй. Хэрэгжилт-100 хувь |
| 2 | Зорилт 2: Албан байгууллага аж ахуйн нэгж, иргэдийг мэдээ мэдээллээр хангах, тайлан мэдээг гаргаж хүргүүлэх |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийг өөрийн эрхэлсэн асуудлын хүрээнд бодлогын зөвлөгөө мэдээллээр хангах. | БТ | Тайлан мэдээний тоо | 35 |  | Тухай бүр | 2021 онд шалгалтанд хамрагдсан 25 байгууллага, 2022 онд шалгалтанд хамрагдсан 50 байгууллагын талаарх мэдээ, мэдээллийг цаг тухай бүрт нь төсвийн ерөнхийлөн захирагчид танилцуулсан. Мөн шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаарх тайлан мэдээг сар бүр тогтмол хүргүүлэн ажиллаж байна. Хэрэгжилт-100 хувь |
| 2.2 | Холбогдох төрийн байгууллагуудад тайлан мэдээг хугацаанд нь гаргаж хүргүүлэх. | БТ | Хугацаатай тайлан мэдээний тоо | 44 |  | Тухай бүр | Байгууллагын үйл ажиллагаа болон санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой 2021 онд давхардсан тоогоор 65 тайлан мэдээ, 2022 онд давхардсан тоогоор 49 тайлан мэдээг тус тус хуулийн хугацаанд нь холбогдох газарт нь хүргүүлж ажилласан. Хэрэгжилт-100 хувь |

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ ДАРГА                               /Н.АЛТАНЦЭЦЭГ/